## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000002869-文物普查征集展览保护 |  |  | 填报人: | 王东燕 |  |  | 联系方式: | 86622336 |  |  |  |  | DFE5ABF56D223F13E05398030C0A117A
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201020-省民族博物馆
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | www.hnmzbwg.com
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 35400 | 35400 |  | 35400 |  |  |  | 50.00 | 100 | 50 | 50.0
其中：财政资金： |  | 35400 | 35400 |  | 35400 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
加强文物征集工作，丰富馆藏文物，提升陈展水平和学术研究水平，推动社会宣教功能的延伸和拓展 |  |  |  |  | 完成征集文物9件，举办海南民族艺术专题展，推动社会宣教功能的延伸和拓展
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 征集文物数量 |  | ＝ | 495 | 件 | 9 | 1.82% | 30.00 | 0.55 | 预算批复数不足，难以征集到预期洽谈好的拟征集文物数量 | 1 | 3
产出指标 | 成本指标 | 水墨丹青——海南民族艺术展 |  | ≤ | 80 | 万元 | 18 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益 | 少数民文化宣传度 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意程度 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 70.55